课题五智能服务平台后续开发与结题实施规划

基于当前开发进展及任务书要求

规划周期  2026年9月至2026年12月

内部完成目标  2026年11月22日

版本日期  2026年9月5日

本规划用于指导课题五平台由演示原型向可测试、可部署、可验收系统演进。总体安排是11月完成技术开发和内部预验收，11月底形成第三方预测试版本，12月仅用于整改、正式检测、材料定稿和答辩准备。

一 规划结论

平台后续建设不再以增加页面数量为主要目标，而是围绕任务书要求，将现有页面中的模拟交互逐步替换为统一数据接口、后端业务服务、可持久化的风险与预警记录以及可复现的测试证据。

数据策略采用真实数据优先、仿真数据兜底、统一标准接入。真实数据暂时无法取得时，平台使用后端仿真和历史回放数据完成全链条验证；后期获得真实数据后，可通过文件上传、HTTP或MQTT接入并直接替换数据源，无需改写前端页面和风险处理流程。

建议将2026年11月15日设为代码冻结日，11月22日完成内部预验收，11月30日前完成第三方预测试和交付封版。

二 任务书目标与建设边界

课题五需搭建广域立体风险感知通信评估预警智能服务平台，完成源数据接入、风险感知与研判、综合评估与精准预警、用户与权限管理等功能，并支撑不少于300个卫星导航基准站的数据综合处理及不少于2000人的同时访问。平台还需配合三处以上典型区域、累计不少于200公里管线的示范应用及第三方检测。

必须完成的范围

不少于300个站点或设备的台账、在线状态、监测数据接入和处理能力。

HTTP、MQTT和文件上传中的至少两类接入方式，并保留第三类扩展接口。

气象、甲烷、压力、位移等数据的校验、时序存储、质量标识和历史查询。

燃气、供水、供热三个管线系统，以及不少于三类灾种或风险类型。

单系统风险、交叉区域耦合风险、综合风险计算与结果追溯。

预警生成、确认、派单、处置、关闭和审计的完整闭环。

JWT认证、角色权限、关键操作审计、部署运维和数据备份。

300站处理能力、2000并发访问及完整功能流程的测试证据。

暂缓或降级的范围

为保证结题进度，复杂三维GIS、真正的拖拽式大屏、完整可视化规则编排、微服务拆分和前端框架迁移不作为结题前的必做内容。缺失数据补全、动态阈值等高级算法可先通过标准模型接口集成，不在平台侧重复研发。

三 当前进展与差距

| 建设项 | 当前状态 | 后续重点 |
| --- | --- | --- |
| 前端平台 | 已有综合态势、数据接入、短临降雨、三类管网、耦合研判、预警处置和历史分析页面 | 保留现有结构，将模拟数据和浏览器内操作替换为后端接口 |
| 用户权限 | 已有登录、注册、用户、角色和权限管理 | 补充JWT校验、API级授权、登录锁定和操作审计 |
| Java后端 | 已具备Spring Boot、MySQL、Redis、Nginx基础架构 | 扩展设备、数据集、监测数据、模型、预警、历史和报表服务 |
| 风险服务 | 已有简单区域风险概览及风险快照 | 接入正式或仿真模型结果，增加来源、版本和计算依据 |
| 数据接入 | 页面已有数据源展示，主要为前端模拟 | 建设300站仿真、文件上传、HTTP和MQTT统一接入 |
| 预警处置 | 已有确认、派单、关闭等演示交互 | 建立预警状态机、持久化、去重升级和处置记录 |
| 历史分析 | 已有趋势与统计图，主要为模拟数据 | 增加后端聚合查询、数据集对比及报告导出 |
| 测试验收 | 现有Java自动化测试10项通过 | 补齐集成、数据质量、故障恢复、300站和2000并发测试 |

综合判断：当前平台已经具备较完整的演示外壳和基础工程结构，但正式数据接入、模型服务、预警闭环、性能验证与验收材料尚需集中建设。

四 双数据源总体方案

运行模式

| 模式 | 主要用途 | 数据来源 | 使用原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿真模式 | 日常开发、演示和性能测试 | 后端场景生成器 | 参数可配置，过程可复现，明确标注为仿真数据 |
| 回放模式 | 算法调试、流程验收和问题复现 | 固定CSV、Excel或JSON数据集 | 保留标准答案、场景编号和数据集版本 |
| 真实模式 | 设备接入和示范应用 | MQTT、HTTP或文件上传 | 通过同一标准数据层进入后续评估和预警流程 |

三种模式必须共用同一设备模型、数据标准、模型接口和预警流程。业务模块只读取标准数据层，不直接依赖某一种原始数据格式。

300站仿真配置

| 站点类型 | 建议数量 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| GNSS及位移站 | 100 | 经纬度、高程、水平位移、垂直位移、沉降速率 |
| 气象监测站 | 80 | 温度、湿度、风速、风向、气压、雨量 |
| 燃气监测终端 | 50 | 甲烷浓度、乙烷组分、管道压力、阴保电位 |
| 供水监测终端 | 40 | 压力、流量、流速和水锤异常 |
| 供热监测终端 | 30 | 供回水温度、压力、流量和补水量 |

典型风险场景

正常运行场景：各指标在合理范围内小幅波动，不产生预警。

强降雨场景：降雨持续增强，土壤含水和地表位移随时间上升。

燃气泄漏场景：甲烷浓度持续升高、管道压力下降，触发燃气预警。

供水爆管场景：压力突降、流量异常，并对邻近管线和地质条件产生影响。

热力异常场景：供回水温差、压力和补水量出现联合异常。

多系统耦合场景：强降雨引起位移变化，继而影响燃气、供水或供热管段，最终触发综合预警。

每个场景均应包括场景编号、时间轴、指标曲线、预期风险等级、预期预警、处置流程和固定随机种子。模拟数据不得使用无法复现的前端随机数作为正式验证依据。

真实数据替换流程

真实数据进入平台后，依次完成上传或接收、格式校验、字段映射、单位转换、时间对齐、质量检测、数据集版本生成、风险重新计算和结果对比。每条数据至少保存来源类型、数据集编号、场景编号、设备编号、采集时间、接收时间和质量标识。

五 技术实施路线

感知层：真实设备、虚拟设备和回放数据产生气象、GNSS、甲烷、压力、流量、温度和位移数据。

通信接入层：通过MQTT、HTTP和文件上传接入，对数据进行认证、限流和格式校验。

标准数据层：完成单位转换、时序对齐、质量标记、去重及结构统一。

存储层：关系型数据库保存设备、用户、规则和事件，时序存储保存高频监测数据，Redis保存最新状态和热点结果。

模型服务层：通过统一接口调用短临降雨、位移研判、管道异常和多系统耦合模型。

业务层：形成风险计算、规则判断、预警生成、处置闭环、历史分析和报告导出。

展示层：复用现有综合态势、数据接入、专题研判、预警处置和历史分析页面。

六 分阶段开发计划

| 时间 | 阶段目标 | 主要工作 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月5日至9月13日 | 范围和接口冻结 | 建立任务书指标矩阵；确定三类灾种和三个管线系统；冻结数据标准、模型接口和预警状态机；联系第三方机构确认测试口径；建立代码基线 | 需求矩阵、接口规范、样例数据、测试用例初稿通过评审 |
| 9月14日至9月27日 | 数据接入与300站底座 | 建设设备和站点台账；实现HTTP、MQTT及文件上传；实现数据校验、质量标记和时序存储；建设300站生成器和数据回放；改造数据接入页面 | 300站可连续上报；可查看在线状态、延迟、完整率和异常原因 |
| 9月28日至10月11日 | 风险模型服务化 | 统一模型输入输出；实现三类灾种、三类管线单系统风险和耦合风险；记录数据来源、模型版本及计算依据；前端专题页面改用API | 典型场景可稳定生成可追溯的风险结果，正式页面停止使用随机业务结果 |
| 10月12日至10月25日 | 预警处置闭环 | 持久化预警规则；实现阈值、持续时间、去重、合并、升级和解除；完成确认、派单、处置和关闭；增加API权限和审计 | 一条事件可从数据异常自动触发并完成闭环，刷新或换用户后记录不丢失 |
| 10月26日至11月8日 | 历史分析与部署运维 | 实现历史聚合查询、区域对比和报告导出；增加健康检查、日志、备份恢复；优化索引和缓存；固化部署脚本 | 结题环境连续运行72小时，重启后数据完整，可从原始数据追溯至处置结果 |
| 11月9日至11月15日 | 系统测试与代码冻结 | 执行功能、集成、安全、故障恢复、300站和2000并发测试；修复高优先级问题；冻结数据库和接口 | 核心功能全部通过，形成内部测试报告和代码冻结版本 |
| 11月16日至11月22日 | 内部预验收 | 按专家验收路径完成全流程演练；检查文档、部署包、演示数据和性能证据；只修复缺陷 | 形成可提交第三方预测试的候选版本 |
| 11月23日至11月30日 | 第三方预测试与封版 | 开展预测试；关闭高优先级问题；定稿用户手册、部署手册、测试报告和软著材料；备份部署包与演示录像 | 11月底达到随时可正式检测和答辩的状态 |
| 12月1日至12月31日 | 整改和正式结题 | 完成第三方整改、正式检测、最终回归、示范材料、结题报告、PPT和答辩演练 | 不再改变核心架构，仅处理测试和材料问题 |

七 验收测试方案

全链条验收路径

启动300个站点并展示在线状态、数据频率和数据质量。

选择正常、单灾种或耦合风险场景，启动仿真或回放。

展示监测数据通过通信接入并进入标准数据层。

展示三类管线风险、交叉区域耦合风险和综合风险计算。

展示规则触发和预警生成，并追溯数据来源及模型版本。

以不同角色完成确认、派单、处置和关闭。

查询历史趋势、预警统计和操作审计，并导出报告。

展示300站处理和2000并发测试结果。

建议内部性能口径

2000并发用户持续访问30分钟。

核心查询接口错误率低于1%。

95%的核心查询请求在2秒内完成。

300站持续上报期间不出现明显数据积压和异常数据丢失。

服务或缓存短时故障恢复后，平台能够继续接收和处理数据。

上述指标作为内部控制值，最终检测场景、持续时间、接口组合和统计方法应在9月与第三方检测机构确认。

准确率验证边界

仿真数据能够验证平台功能、流程和处理能力，但不能单独证明综合风险预警准确率达到90%。平台应保留标准答案、预测结果、混淆矩阵、准确率、召回率、误报率、漏报率以及模型版本和数据集版本。最终准确率应使用真实标注数据、实验数据或经专家确认的数据集验证。

八 交付物清单

| 类别 | 主要交付物 | 完成节点 |
| --- | --- | --- |
| 软件系统 | 前端页面、Java后端、数据库脚本、缓存和时序存储配置、MQTT或HTTP接入、部署脚本 | 11月15日 |
| 数据资产 | 300站台账、六类场景数据、回放数据集、上传模板、字段字典、质量规则 | 10月11日 |
| 接口文档 | OpenAPI文档、数据接入规范、模型接口规范、错误码和权限说明 | 10月25日 |
| 测试材料 | 功能、集成、安全、故障恢复、300站和2000并发测试报告 | 11月22日 |
| 运维材料 | 部署手册、用户手册、管理员手册、备份恢复和故障处理说明 | 11月22日 |
| 结题材料 | 第三方检测报告、软件著作权材料、示范应用报告、演示录像、结题汇报PPT | 12月完成 |

九 风险控制与外部协同

| 主要风险 | 应对措施 | 最晚确认时间 |
| --- | --- | --- |
| 真实数据无法按时取得 | 按统一数据标准先完成仿真和回放；保留文件、HTTP和MQTT接入；真实数据到位后仅替换数据集 | 9月13日 |
| 算法模型交付延迟 | 先按正式接口实现版本化仿真模型；约定输入输出和模型版本；后期通过适配器替换 | 9月13日 |
| 第三方检测口径不明确 | 提前确认并发用户、300站、持续时间、接口组合和检测环境，按正式口径进行内部压测 | 9月13日 |
| 示范区域证明材料不足 | 尽早明确三处区域、管线范围、累计里程、用户单位及证明形式，平台保留区域和线路展示能力 | 9月30日 |
| 开发内容持续扩张 | 执行P0范围冻结；新需求进入结题后版本；11月15日后只修复缺陷 | 立即执行 |
| 代码和部署状态不稳定 | 整理当前未提交变更；建立版本标签、部署包、数据库备份、回滚脚本和演示环境 | 9月13日 |

十 近期两周行动清单

确定三类灾种、三类管线系统以及各自核心指标。

完成设备、监测数据、数据集、模型结果、预警和处置记录的数据结构设计。

制作CSV、Excel和JSON数据模板，并准备一份可导入样例。

生成300个虚拟站点及其坐标、设备类型、更新频率和归属区域。

实现正常、强降雨和燃气泄漏三个首批场景，验证数据可重复。

确定前端各页面所需API，逐项标记模拟字段及其替换顺序。

与第三方检测机构沟通测试口径，并形成书面测试项清单。

整理当前代码变更，建立结题开发基线和问题清单。

十一 最终执行原则

平台建设以完整闭环和验收证据为优先。真实数据到位前不等待、不停工，使用规范化仿真与回放数据推进；真实数据到位后不重构系统，只通过统一接入层完成替换。所有模拟数据均应明确标识、可重复生成、可追溯到场景和数据集版本。

最终目标是2026年11月22日前完成内部预验收，11月底完成第三方预测试和版本封存，为12月保留充足的检测整改、材料完善和答辩准备时间。