# 课题五智能服务平台第一阶段详细开发规划与内容规格

范围和接口冻结阶段评审稿

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 规划周期 | 2026年9月5日至2026年9月13日 |
| 版本 | V0.1 评审稿 |
| 编制日期 | 2026年9月5日 |
| 适用对象 | 项目负责人、平台开发、算法与数据团队、测试与第三方检测对接人员 |
| 评审结论目标 | 冻结第一阶段 P0 范围、数据标准、API 边界、模型协议、预警状态机和验收口径 |

本稿用于第一阶段内部评审。阶段结束时不要求完成全部业务功能编码，但必须形成后续开发可直接执行、可测试、可追溯的统一基线。任何影响数据库主结构、接口字段、风险口径或预警流转的分歧，应在9月13日前形成书面结论。

# 一 阶段结论

第一阶段的核心产出不是新增页面，而是把现有演示系统转化为可实施的工程合同。9月13日前应锁定“做什么、数据长什么样、接口如何调用、模型如何接入、预警如何流转、最终怎样验收”。完成该阶段后，第二阶段可直接进入设备台账、统一接入和300站仿真底座开发，不再围绕字段和流程反复返工。

范围冻结：形成任务书指标到平台模块、接口、数据表和测试证据的映射。

数据冻结：统一设备、站点、观测值、数据集、风险结果、预警与处置记录的标识和字段。

接口冻结：确定前端、接入层、模型服务和业务服务之间的 API V1 边界。

流程冻结：确定预警生成、确认、派单、处置、解除和关闭的状态机及角色权限。

验收冻结：与第三方检测方确认300站、2000并发、持续时间、错误率、响应时间和取证方式。

# 二 依据和当前基线

本规划依据《平台后续开发与结题实施规划》、当前前端页面、Spring Boot 后端、数据库脚本、Nginx 部署配置和现有接口文档编制。当前代码处于演示原型向正式平台过渡阶段。

| 领域 | 已有基础 | 第一阶段需解决的设计缺口 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 已具备综合态势、数据接入、短临降雨、燃气、供水、供热、耦合研判、预警处置、历史分析页面 | 大量业务数据、规则和处置操作仍在浏览器内模拟 |
| 后端 | Spring Boot 已有认证、用户、角色、权限、风险概览服务 | 缺少设备、监测、数据集、模型结果、规则、事件闭环和历史聚合服务 |
| 数据 | MySQL 已有用户权限、风险快照和简单告警表；Redis 用于风险状态 | 缺少统一设备模型、观测数据、质量标识、数据集版本和来源追溯 |
| 部署 | 已具备 Nginx 静态代理和 Java 服务部署说明 | 尚未形成结题环境配置基线、备份恢复和测试取证规范 |
| 测试 | 已有认证、用户、角色和风险服务自动化测试 | 尚无统一数据契约测试、完整业务流测试和性能测试方案 |

# 三 阶段范围

## 3.1 本阶段必须完成

| 编号 | 交付项 | 内容边界 |
| --- | --- | --- |
| P1-S01 | 任务书指标矩阵 | 任务书目标、P0功能、平台模块、负责人、接口或数据对象、测试证据、完成节点 |
| P1-S02 | 业务范围清单 | 三类灾种、三类管线系统、三处示范区域占位、累计200公里管线口径 |
| P1-S03 | 数据标准 V1 | 站点设备、观测指标、数据集、质量码、风险结果、预警事件、审计字段 |
| P1-S04 | API 规范 V1 | 认证、设备、数据接入、观测查询、场景回放、风险、预警、历史与系统接口 |
| P1-S05 | 模型接口规范 V1 | 统一请求响应、模型版本、输入数据集、证据项、置信度、错误码和超时 |
| P1-S06 | 预警状态机 V1 | 生成、确认、派单、处置、解除、关闭、重开及不可逆约束 |
| P1-S07 | 样例数据包 V1 | CSV、JSON 模板；300站台账草案；正常、强降雨、燃气泄漏三个场景种子 |
| P1-S08 | 测试口径与基线 | 功能用例初稿、数据契约测试、性能口径、环境基线和问题清单 |

## 3.2 本阶段明确不做

不在第一阶段完成300站持续上报、MQTT生产链路和正式时序存储，仅冻结方案并准备样例。

不在第一阶段完成正式模型算法训练或准确率承诺，仅冻结模型服务接口和评测字段。

不重构前端框架，不新增复杂三维 GIS、拖拽大屏、微服务拆分或可视化规则编排。

不以仿真数据证明90%预警准确率；仿真只用于功能、流程、稳定性和性能验证。

不在字段、状态机和测试口径未评审前大规模编写业务代码。

# 四 阶段出口和验收门槛

| 出口门槛 | 通过标准 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| G1 范围完整 | 任务书 P0 指标100%进入追踪矩阵；每项均有负责人、实现载体和验证证据 | 需求矩阵评审记录 |
| G2 数据可实现 | 核心对象有唯一标识、字段类型、单位、枚举、必填性、质量码和时间语义 | 数据字典 V1 与样例文件 |
| G3 接口可联调 | API 有路径、方法、认证、请求、响应、分页、错误码和幂等规则；OpenAPI 可解析 | OpenAPI V1 与契约检查 |
| G4 流程无歧义 | 预警状态迁移、操作角色、必填处置内容、审计记录和异常分支均明确 | 状态机评审与用例走查 |
| G5 样例可复现 | 同一随机种子生成相同场景；样例可通过校验器；来源和数据集版本可追溯 | 样例包与校验报告 |
| G6 验收口径明确 | 300站、2000并发、持续时间、请求组合、统计方法、报告形式已书面确认或列明待确认责任人和期限 | 测试口径确认单 |
| G7 开发可启动 | P0/P1优先级、第二阶段任务、依赖、风险和代码基线已冻结 | 评审纪要与阶段签字 |

判定规则：G1至G5和G7必须全部通过。G6如暂未取得第三方书面回复，可带条件通过，但必须记录联系人、待确认项、最晚回复日期和暂定内部控制值。

# 五 工作分解和内容指定

## 5.1 需求追踪矩阵

| 编号 | 要求 | 平台模块 | 主要对象或接口 | 验证证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 不少于300个站点或设备 | 设备台账、接入监控 | station、device、latest_status | 台账导入、在线状态、持续上报测试 |
| R02 | 至少两类接入方式 | 统一数据接入 | ingest HTTP、file import、MQTT topic | 合法、缺字段、重复、乱序、异常单位测试 |
| R03 | 气象甲烷压力位移等数据 | 数据标准与历史 | observation、metric_definition、quality_code | 字段字典、单位换算、历史查询 |
| R04 | 燃气供水供热三个系统 | 三类管网专题 | asset、pipeline_segment、domain_risk | 每类系统典型场景和风险结果 |
| R05 | 至少三类灾种或风险 | 风险模型服务 | rain、leak、burst、heat、displacement 等枚举 | 单灾种、耦合场景回放 |
| R06 | 单系统与耦合风险 | 风险计算和综合态势 | risk_result、risk_evidence、model_run | 来源、版本、贡献因子追溯 |
| R07 | 精准预警和处置闭环 | 预警处置 | rule、alert、work_order、action_log | 生成至关闭完整流程 |
| R08 | 用户权限和审计 | 系统管理 | user、role、permission、audit_log | 越权、禁用、锁定、关键操作审计 |
| R09 | 2000人同时访问 | 性能与部署 | 测试脚本、监控指标、报告 | 30分钟压测和错误率响应时间统计 |
| R10 | 三处区域累计200公里 | 示范应用 | region、pipeline_segment、evidence_attachment | 区域与里程统计及证明材料 |

## 5.2 业务范围和枚举

| 分类 | 固定内容 | 使用约束 |
| --- | --- | --- |
| 管线系统 | GAS 燃气、WATER 供水、HEAT 供热 | 数据库、API、前端全部使用固定代码；中文仅作显示名 |
| 首批风险类型 | RAIN 强降雨、GAS_LEAK 燃气泄漏、WATER_BURST 供水爆管 | 第一阶段 P0；直接支撑首批三个场景 |
| 扩展风险类型 | HEAT_ABNORMAL 热力异常、DISPLACEMENT 位移异常、COUPLING 多系统耦合 | 接口中预留，第三阶段前实现 |
| 运行模式 | SIMULATION 仿真、REPLAY 回放、REAL 真实 | 所有结果必须携带 mode 和 datasetVersion |
| 风险等级 | LOW、MEDIUM、HIGH、CRITICAL | 建议阈值0–59、60–79、80–89、90–100；最终由评审冻结 |
| 数据质量 | GOOD、SUSPECT、BAD、MISSING、LATE、DUPLICATE | 原始值不覆盖，转换值与质量原因并存 |

## 5.3 300站台账内容规格

| 站点类型 | 数量 | 核心指标 | 建议频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| GNSS及位移站 | 100 | 经纬度、高程、水平位移、垂直位移、沉降速率 | 10秒至60秒 |
| 气象监测站 | 80 | 温度、湿度、风速、风向、气压、瞬时雨量、累计雨量 | 60秒至5分钟 |
| 燃气监测终端 | 50 | 甲烷浓度、乙烷组分、压力、阴保电位 | 5秒至30秒 |
| 供水监测终端 | 40 | 压力、流量、流速、水锤标识 | 5秒至30秒 |
| 供热监测终端 | 30 | 供回水温度、压力、流量、补水量 | 10秒至60秒 |

站点必填字段：stationId、stationName、stationType、regionCode、longitude、latitude、status、ownerOrg、protocol、reportIntervalSeconds、commissionedAt。设备必填字段：deviceId、stationId、deviceType、manufacturer、model、serialNumber、enabled、lastSeenAt。

编号规则：站点采用 ST-{类型}-{四位序号}，例如 ST-GNSS-0001；设备采用 DV-{类型}-{五位序号}；管段采用 PL-{系统}-{区域}-{四位序号}。编号一旦发布不得复用。

## 5.4 观测数据标准

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| messageId | string | 是 | 单条消息唯一标识，用于幂等去重 |
| stationId, deviceId | string | 是 | 必须存在且处于启用状态 |
| metricCode | enum | 是 | 由指标字典定义，如 RAINFALL_5M、CH4_PPM、PRESSURE_MPA |
| observedAt | datetime | 是 | 设备采集时间，ISO 8601，含时区 |
| receivedAt | datetime | 系统生成 | 平台接收时间，不允许客户端覆盖 |
| rawValue, rawUnit | decimal, string | 是 | 保留原始值和原始单位 |
| value, unit | decimal, string | 是 | 单位转换后的标准值和标准单位 |
| qualityCode | enum | 是 | GOOD、SUSPECT、BAD、MISSING、LATE、DUPLICATE |
| sourceType | enum | 是 | HTTP、MQTT、FILE、SIMULATOR、REPLAY |
| datasetId, scenarioId | string | 条件必填 | 仿真和回放必须填写；真实模式 datasetId 可按批次生成 |
| attributes | object | 否 | 厂商扩展字段，不进入核心风险计算前必须映射 |

时间语义：统一存储 UTC 时间，接口按 ISO 8601 返回；前端默认显示 Asia/Shanghai。

精度语义：经纬度保留至少6位小数；风险分数保留1位；测量值按指标字典规定精度。

去重语义：优先以 messageId 去重；缺失时使用 deviceId、metricCode、observedAt 组合键。

乱序语义：允许迟到数据入库但标记 LATE；实时状态不得被更早数据覆盖。

质量语义：BAD 数据保存但默认不进入模型；SUSPECT 数据进入模型时必须在证据项中标记。

## 5.5 API V1 边界

| 域 | 拟冻结接口 | 第一阶段指定内容 |
| --- | --- | --- |
| 认证权限 | POST /api/auth/login；GET /api/users；GET /api/roles；GET /api/permissions | 沿用现有接口，补充统一错误体和权限声明 |
| 站点设备 | GET/POST /api/stations；GET/PUT /api/stations/{id}；GET /api/devices | 分页、区域、类型、在线状态筛选 |
| 数据接入 | POST /api/ingest/observations；POST /api/import/jobs；GET /api/import/jobs/{id} | HTTP 批量接入与文件导入任务；定义幂等键 |
| 观测查询 | GET /api/observations/latest；GET /api/observations/history | 按站点、指标和时间范围查询 |
| 场景数据 | GET/POST /api/scenarios；POST /api/scenarios/{id}/runs；POST /api/replays | 启动仿真或回放，返回 runId |
| 风险结果 | GET /api/risk/overview；GET /api/risk/results；GET /api/risk/results/{id} | 兼容现有概览，新增来源、版本和证据 |
| 预警处置 | GET/POST /api/alert-rules；GET /api/alerts；POST /api/alerts/{id}/actions | 所有状态变化通过 action 接口并审计 |
| 历史报表 | GET /api/analytics/trends；GET /api/analytics/regions；POST /api/reports | 第一阶段冻结查询参数和返回结构 |
| 系统运维 | GET /api/health；GET /api/metrics/ingestion；GET /api/audit-logs | 健康、接入质量、审计查询 |

认证：除登录、注册和健康检查外均默认要求 Bearer JWT；权限按 permissionKey 声明。

响应：成功体统一包含 data、timestamp、requestId；列表包含 page、size、total。

错误：统一包含 code、message、requestId、details；不得向前端暴露数据库异常堆栈。

版本：当前采用 /api 路径并在 OpenAPI 的 info.version 标注 v1；破坏性变更进入 /api/v2。

幂等：接入、场景启动、预警动作和报告生成必须支持 Idempotency-Key 或业务唯一键。

## 5.6 模型服务接口

| 部分 | 固定字段和约束 |
| --- | --- |
| 请求身份 | requestId、modelCode、modelVersion、mode、datasetId、scenarioId、requestedAt |
| 空间范围 | regionCode、assetIds 或 geometryRef，不在业务请求中直接传超大 GeoJSON |
| 时间范围 | windowStart、windowEnd、forecastHorizonMinutes |
| 输入引用 | observationQuery 或 inputArtifactUri；记录输入数据版本和质量摘要 |
| 结果主体 | resultId、riskType、riskScore、riskLevel、confidence、validFrom、validTo |
| 证据项 | metricCode、value、unit、threshold、contribution、sourceId、qualityCode |
| 可追溯信息 | algorithmName、modelVersion、parameterVersion、datasetVersion、executedAt、durationMs |
| 异常约束 | 超时、输入不足、版本不存在、计算失败需使用固定错误码；不得返回虚构成功结果 |

首批模型代码建议冻结为 NOWCAST_RAIN_V1、GAS_LEAK_RISK_V1、WATER_BURST_RISK_V1、HEAT_ABNORMAL_RISK_V1、DISPLACEMENT_RISK_V1、COUPLING_RISK_V1。第一阶段允许模型实现为可复现的规则或仿真适配器，但请求响应结构必须与正式模型一致。

## 5.7 预警状态机和角色权限

| 状态 | 可执行角色 | 允许动作 | 审计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| NEW 新生成 | 规则引擎 | ACKNOWLEDGE、SUPPRESS | 需记录规则、风险结果、首次触发时间 |
| ACKNOWLEDGED 已确认 | 值班员及以上 | ASSIGN、CLOSE_FALSE_POSITIVE | 确认意见必填 |
| ASSIGNED 已派单 | 值班长或管理员 | START_PROCESS、REASSIGN | 责任人、截止时间必填 |
| PROCESSING 处置中 | 责任人 | RESOLVE、ESCALATE | 过程记录和附件可追加 |
| RESOLVED 已解除 | 责任人或系统 | CLOSE、REOPEN | 解除依据和恢复数据必填 |
| CLOSED 已关闭 | 值班长或管理员 | REOPEN | 关闭结论必填；原记录不可修改 |
| SUPPRESSED 已抑制 | 规则引擎或管理员 | REOPEN | 去重、维护或已知故障原因必填 |

每次动作生成不可变 actionLog，保存操作者、前后状态、意见、附件引用、时间和 requestId。

相同对象、相同规则在抑制窗口内只更新计数和最高等级，不重复创建新预警。

风险持续升高可升级；风险恢复只能进入 RESOLVED，不能由系统直接 CLOSED。

关闭后再次触发默认创建关联新预警；只有人工判断为同一事件时才 REOPEN。

## 5.8 前端内容替换清单

| 页面 | 需正式化内容 | 数据来源 | 冻结要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合态势 | 风险分数、区域分布、待处置预警、24小时趋势 | risk overview、alerts、analytics trends | 删除正式流程中的随机数；保留 demo 标识开关 |
| 数据接入 | 数据源、在线率、延迟、完整率、异常原因 | stations、devices、ingestion metrics | 明确站点数口径与质量码 |
| 短临降雨 | 实况、预测、区域排行、影响管网 | observations、model results | 展示模型版本、预测时效和数据来源 |
| 三类管网 | 核心指标、风险分布、贡献因素、演化链 | observations、domain risk results | 风险因子由 evidence 返回 |
| 耦合研判 | 交叉区、构成、放大系数、传播链 | coupling results、spatial relations | 交叉区需有稳定编号和关联管段 |
| 预警处置 | 列表、规则、时间线、动作 | alert rules、alerts、actions | 刷新或换账号后状态不丢失 |
| 历史分析 | 趋势、区域对比、预警统计、导出 | analytics、reports | 筛选项与 API 参数一致 |

# 六 样例数据包规格

| 场景编号 | 名称 | 时间轴内容 | 预期结果 | 固定种子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCN-NORMAL-001 | 正常运行 | 全部指标在合理区间小幅波动 | 不产生业务预警 | 2026090501 |
| SCN-RAIN-001 | 强降雨 | 降雨增强，含水与位移滞后上升 | 触发降雨风险并影响交叉区 | 2026090502 |
| SCN-GAS-001 | 燃气泄漏 | 甲烷持续升高、压力下降 | 生成燃气预警并可完成闭环 | 2026090503 |

每个场景目录必须包含 scenario.json、stations.csv、observations.csv 或 observations.jsonl、expected_risks.json、expected_alerts.json 和 README.md。README 需说明场景目的、起止时间、时间加速倍率、关键拐点、预期风险等级、允许误差和复现命令。

CSV 使用 UTF-8 编码，首行为英文固定字段名，禁止合并单元格和隐藏列。

JSON 时间统一 ISO 8601；数值字段不得用带单位字符串代替。

样例中所有站点、设备、管段和区域编号必须能在台账中找到。

仿真和回放页面必须显示明显的模式标识，导出报告也必须保留该标识。

# 七 日程和责任分工

| 日期 | 主题 | 主要任务 | 当日产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月5日 | 启动与基线 | 确认第一阶段范围；盘点页面、接口、数据库和模拟数据；建立问题清单 | 基线盘点 V1 |
| 9月6日 | 需求矩阵 | 把任务书指标拆到模块、数据、接口、测试证据和负责人 | 需求追踪矩阵 V1 |
| 9月7日 | 业务口径 | 确定三类管线、首批风险、三处示范区域占位、管线里程统计方法 | 范围清单与术语表 |
| 9月8日 | 数据标准 | 冻结站点、设备、观测、数据集、质量码、风险结果核心字段 | 数据字典 V1 |
| 9月9日 | 接口规范 | 冻结 API 路径、认证、分页、错误、幂等；补齐 OpenAPI 框架 | API 规范 V1 |
| 9月10日 | 模型与预警 | 冻结模型请求响应、证据项、预警状态机、规则和角色权限 | 模型规范与状态机 V1 |
| 9月11日 | 样例与测试 | 准备三场景样例；编写校验规则、契约用例和性能口径确认单 | 样例包与测试初稿 |
| 9月12日 | 联合走查 | 前端、后端、算法、测试逐页逐接口走查；关闭阻塞分歧 | 走查问题关闭记录 |
| 9月13日 | 冻结评审 | 通过出口门槛；签署评审纪要；拆解第二阶段任务 | 冻结基线 V1.0 |

| 角色 | 主要责任 | 必须提交 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 范围、优先级、外部口径和最终冻结 | 需求矩阵、评审纪要、第三方确认单 |
| 后端负责人 | 数据模型、API、幂等、状态机、审计 | 数据字典、OpenAPI、状态机 |
| 前端负责人 | 页面字段映射、加载态、空态、错误态和权限显示 | 页面接口映射表 |
| 算法负责人 | 模型输入输出、版本、证据项、评测边界 | 模型接口规范与示例 |
| 数据负责人 | 站点台账、指标字典、样例场景、质量规则 | 300站草案与样例包 |
| 测试负责人 | 测试用例、契约校验、性能口径、取证规范 | 测试计划与用例初稿 |
| 运维负责人 | 环境、配置、日志、监控和版本基线 | 环境清单与部署基线 |

# 八 测试内容指定

| 测试类别 | 第一阶段需冻结的内容 | 覆盖要求 |
| --- | --- | --- |
| 契约测试 | OpenAPI 可解析；样例请求响应通过 schema；错误码和必填字段一致 | 所有拟冻结接口 |
| 数据质量 | 缺字段、类型错误、单位错误、越界、重复、乱序、迟到、未知设备 | 每种异常至少1条用例 |
| 权限测试 | 未登录、过期令牌、禁用账号、越权角色、管理员操作 | 关键写接口100%覆盖 |
| 状态机测试 | 合法迁移、非法跳转、并发操作、重复动作、关闭后重触发 | 每个状态和动作均覆盖 |
| 可追溯测试 | 从预警追溯至风险结果、模型版本、数据集、原始观测和处置日志 | 三类首批场景 |
| 性能口径 | 300站上报；2000并发30分钟；核心查询P95小于2秒；错误率小于1% | 先作为内部控制值，待第三方确认 |

取证要求：每个验收用例指定测试编号、前置条件、输入数据集版本、执行步骤、预期结果、实际结果、截图或日志、执行人、执行时间和代码版本。性能报告必须记录机器配置、JVM 参数、数据库配置、接口比例、数据规模和统计方法。

# 九 风险和依赖

| 风险 | 级别 | 措施 | 本阶段动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实数据未到位 | 高 | 按统一标准先完成仿真与回放；真实数据后续只替换接入适配器 | 9月13日确认可获得字段和样本时间 |
| 模型交付延迟 | 高 | 正式接口不变，先用版本化规则或仿真适配器 | 算法负责人确认输入输出 |
| 第三方口径不明 | 高 | 发出书面问题清单；内部采用更严格控制值 | 9月6日前发出，9月13日跟踪 |
| 示范区域材料不足 | 中 | 先保留 regionCode、管段里程和附件字段，不虚构证明材料 | 9月13日确定责任人 |
| 范围继续扩张 | 高 | P0 冻结；新增项进入变更单并评估结题影响 | 立即执行 |
| 现有未提交改动较多 | 中 | 记录当前基线哈希、环境和未提交文件；冻结后再实施 | 9月5日至9月6日 |

# 十 评审需确认的决策

D01 三类 P0 风险是否确定为强降雨、燃气泄漏、供水爆管；热力异常和位移异常作为扩展。

D02 风险等级是否采用 LOW、MEDIUM、HIGH、CRITICAL 四级，以及对应分数阈值。

D03 第一阶段接口是否采用本稿 API V1 分域；是否需要在路径中直接加入 /v1。

D04 数据存储是否采用 MySQL 保存业务主数据和结果、Redis 保存最新状态；高频时序库选型在第二阶段验证后确认。

D05 预警是否必须经 RESOLVED 后人工 CLOSED，系统不得直接关闭。

D06 2000并发测试的用户行为比例、持续30分钟口径和核心接口 P95 小于2秒是否可作为内部基线。

D07 三处示范区域的名称、责任单位、管线类型、里程及可提供的证明材料。

D08 真实数据、模型和第三方检测对接的具体负责人及最晚交付日期。

# 十一 冻结与变更规则

9月13日形成 V1.0 冻结包，至少包含需求矩阵、数据字典、OpenAPI、模型规范、状态机、样例包、测试初稿和评审纪要。

冻结后新增字段必须向后兼容；删除、改名、类型变化、枚举含义变化均视为破坏性变更。

破坏性变更须提交变更单，写明原因、影响页面、数据库迁移、兼容策略、测试影响和批准人。

代码、样例数据、文档和部署配置必须使用同一版本标识；评审稿中的占位内容不得混入验收版本。

第二阶段启动条件为出口门槛通过，不以日历日期自动视为完成。

# 十二 第一阶段完成检查表

| 状态 | 检查项 |
| --- | --- |
| □ | 任务书指标均进入追踪矩阵，P0/P1优先级明确 |
| □ | 三类管线、首批风险、运行模式和风险等级完成评审 |
| □ | 站点、设备、观测、数据集、风险、预警、审计字段完成冻结 |
| □ | API V1 和 OpenAPI 文档完成联合走查并可解析 |
| □ | 模型接口与证据项获得算法和平台双方确认 |
| □ | 预警状态机、角色权限和异常分支通过用例走查 |
| □ | 300站台账草案和三个首批场景样例可重复生成 |
| □ | 数据质量、契约、权限、状态机和可追溯测试用例形成初稿 |
| □ | 第三方检测问题清单已发送并形成跟踪记录 |
| □ | 代码与环境基线、风险清单、第二阶段任务拆解已归档 |
| □ | 评审纪要记录通过项、条件通过项、未决项、责任人和截止日期 |

评审建议：本稿先用于范围评审。D01至D08确认后，将评审结论写入 V1.0 冻结版，并据此拆解第二阶段“数据接入与300站底座”的开发任务。